## 工作表1
模块 | 功能 | 优先级 | 负责人 | 时间
应用管理 | 新建应用 | 必须 | 郭亮、尚坤、晓鹏 | 2018-01-19
| 授权管理 | 必须
| 备份还原 （系统管理、业务建模） | 必须 |  | 2018-01-20
| 转人工 | 低
| 发布管理 | 低 |  | 2018-01-22
| 节点管理 | 低
业务建模 | 同义概念挖掘 | 低 | 邵茗津 | 2018-01-19
知识管理 | 知识总览 | 必须 | 邵茗津、孟飞、王张佳 | 2018-01-23
| FAQ知识新增 | 必须
| 概念知识新增 | 必须
| 任务知识新增 | 必须
测试工具 | 聊天测试 | 必须 | 乔思龙、娜芳、子豪 | 2018/1/24（问答）
| 批量测试 | 必须 |  | 2018/1/24（问答）
知识学习 | 新知识发现 | 必须 | 娜芳、尚坤 | 2018-01-23
问答引擎 | 转人工 | 低 | 乔思龙、晓鹏 | 2018-01-24
| 富文本 | 必须 |  | 2018-01-24
| 寒暄 | 必须 |  | 2018-01-22
| 任务（反悔、问要素） | 低 |  | 2018-01-24
| 长句 | 必须 |  | 2018-01-22
| 语义结构顺序 | 必须 |  | 2018-01-22
| 英文/中英文 | 必须 |  | 2018-01-22
| 上下文补全（业务、关键信息） | 必须 |  | 2018-01-23
| 焦点识别 | 低 |  | 2018-01-24